无纸化会议室项目商务要求和考核要求

一、商务要求

（一）供货及施工要求

- 实施周期：自合同签订之日起30个工作日内完成所有设备的供货、运输、线路改造施工、设备安装调试和系统整体部署，确保系统正常投入使用；若因供应商原因延迟实施，每延迟1天，按合同总金额的0.5%支付违约金，延迟超过15天，院方有权解除合同并要求赔偿损失。

- 实施地点：院方指定的医院会议室、机房及相关线路通道，供应商负责设备的卸车、搬运、就位，以及线路改造的全流程施工，所有费用由供应商承担。

（二）安装调试、培训及技术支持

- 安装调试与施工：所有设备到货后，院方对设备的型号、规格、数量、外观、配置等进行现场到货验收，供应商需提供设备的产品合格证、检测报告、保修卡、国产化适配认证证书等相关资料；供应商安排具备相关专业资质的技术人员和施工人员，完成线路改造的全流程施工及系统整体安装、调试和组网，确保线路改造工程、后台服务器、管理系统、终端平板、充电柜等所有工程和设备兼容运行，满足招标参数和使用需求；系统调试完成经院方签字确认后方可进行试运行。

- 试运行：施工、安装和调试完成后，进行7天的系统试运行，试运行期间系统无故障、设备运行正常、线路传输稳定、功能满足要求方能培训上线。

- 技术培训：供应商需为院方提供免费的现场技术培训，培训内容包括线路改造后期维护、后台管理系统操作、终端客户端使用、设备日常维护、故障排查等，培训分管理员、会务人员、普通参会人员三个批次进行，每批次培训时间不少于2小时，确保相关人员能够独立操作和维护系统及改造后的线路设备；培训后提供完整的培训文档（含操作手册、视频教程、线路维护手册）。

- 技术支持：项目实施过程中，供应商需安排专业技术人员全程现场指导，及时解决施工、安装、调试过程中的各类技术问题。

（三）验收要求

项目实施完成并上线稳定运行一月后，供应商主动发起验收申请，待申请通过，准备包含但不限于以下验收资料：

- 成交通知书；

- 项目采购合同；

- 成交供应商响应文件；

- 使用系统功能确认清单（院方签字确认）；

- 所有功能点截图（公司盖齐缝章）；

- 项目实施文档：调研文档、技术文档（如数据库设计说明书、数据字典、数据结构与流程报审表、接口设计说明书、程序源代码等）、培训文档等；

- 设备产品到货验收单（院方签字确认）

- 设备合格证书、保修卡、检测报告、国产化适配认证证书；

- 质保期及授权数证明材料；

- 布线工程有关资料：竣工图（含网络拓扑图、弱电平面图、配电平面图）、

- 施工日志、安全文明施工记录、测试报告（网络的通断、衰减、串扰、功能测试，电路的绝缘、通断测试，无纸化系统联调测试，中控系统与无纸化联动测试）、辅材合格证等。

- 验收标准：以本招标参数、国家建筑电气、综合布线及相关行业标准、供应商提供的产品技术资料和施工竣工资料为验收依据，若验收过程中发现工程、系统或设备不符合要求，供应商需在7个工作日内完成整改，整改后仍不合格，院方有权解除合同并要求赔偿。

（四）质保与售后服务

- ★质保期限：所有硬件设备（服务器、平板电脑、充电柜、手写笔、支架、网络交换机等）质保期≥3年，提供原厂质保；系统软件（后台管理系统、终端客户端软件）质保期≥3年；会议室网络及电路线路改造工程质保期≥5年（含辅材及施工质量）；质保期自系统及改造工程整体验收合格之日起计算；质保期内，供应商提供免费的维修、更换、升级、维护服务，所有配件均为原厂正品，不收取任何费用。

- ★售后响应：提供7×24小时全天候售后服务，故障报修响应时间≤30分钟，技术人员远程排查故障时间≤1小时；若远程无法解决，供应商需在2小时内安排技术人员到现场处理，一般故障修复时间≤4小时，重大故障修复时间≤24小时，线路故障需在12小时内完成修复。

- 系统升级与线路维护：质保期内，供应商免费为院方提供软硬件日常问题故障处理、功能升级、漏洞修复、版本更新、院内业务系统和外部平台的对接等服务，及时响应院方的个性化功能需求，合理需求的开发实现时间≤15个工作日；定期对改造后的线路进行巡检（每季度至少1次），及时排查线路隐患，保障线路稳定运行。

- 备品备件：质保期内，供应商为平板电脑、手写笔、网络交换机等易损设备提供必要的备品备件，确保设备故障时能够及时更换；为线路改造预留必要的辅材备件，满足线路维修需求。

- 售后团队：供应商需在本地设立常驻售后服务团队（或指定合作售后机构），配备至少2名专业技术人员（含1名线路维护专业人员），提供本地化的售后支持，院方可随时联系售后人员进行技术咨询和故障处理。

- 软硬件提供方承诺质保期后的运维费不超过原合同相关模块金额的6%，且须报价表中注明。

（五）知识产权与保密要求

- 所有软硬件的操作系统及数据库等基础软件须由供应商提供，所有硬件确保功能授权并实时升级，供应商保证所提供的设备和软件均为正版产品，无任何知识产权纠纷，若因知识产权问题引发法律诉讼，由供应商承担全部责任（包括赔偿损失、诉讼费等）；施工过程中使用的辅材均为正规合格产品，无质量及品牌侵权问题。

- ★供应商对在项目实施过程中接触到的院方的商业秘密、会议数据、用户信息、线路图纸等核心资料承担永久保密义务；未经院方书面同意，供应商不得向任何第三方泄露、转让或使用上述资料。

- 供应商和其实施人员需签署安全保密协议后方可上岗工作，并必须遵守安全保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息；因供应商或其员工原因引起信息泄露，供应商必须承担相应的法律责任。

- 软硬件运行过程中产生的所有数据，其所有权、控制权及相关权益均归属于自贡市第三人民医院。

（六）其他要求

- 供应商承担项目的全部设备供货、线路改造施工、安装、调试、培训、售后、辅材采购等所有费用，院方不再支付任何额外费用。

- 合同生效后，供应商不得擅自转包、分包本项目（含设备供货和线路改造施工），若发现转包、分包，院方有权解除合同并要求赔偿。

- 施工过程中，供应商需遵守院方的现场管理规定，做好安全防护、防尘、降噪等措施，避免对医院正常办公和运营造成影响，若发生安全事故、财产损失或人员伤害，由供应商承担全部责任。

- 线路改造施工过程中，需保护好原有建筑结构、墙面、地面及原有设备线路，若造成损坏，供应商需无偿修复并承担相关损失。

二、质保期考核要求

适用于本项目所有硬件设备、软件系统、网络及电路线路改造工程的质保期履约评估，考核周期自项目整体验收合格之日起，至各品类质保期届满为止，采用季度巡检+故障响应考核+年度综合评分的方式开展，满分为100分，80分及以上为考核合格，低于80分为不合格。

（一）考核指标及评分标准（总分100分）

1、故障响应及处理效率（40分）

围绕7×24小时售后响应要求，按故障类型（一般故障/重大故障/线路故障）考核响应、到场、修复时效，超时按对应标准扣分，单次重大故障未达标直接扣光本项分值，多次超时累计扣分（本项扣完为止，不牵连其他项）。

(1)故障报修响应：要求30分钟内完成首次响应，未在规定时间响应，每次扣5分；

(2)远程排查效率：要求1小时内完成远程故障排查，未在规定时间排查，每次扣3分；

(3)现场到场时效：远程无法解决时，一般故障/重大故障2小时内到场、线路故障12小时内到场，未达标每次扣10分；

(4)故障修复时效：一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复、线路故障12小时内修复，未达标每次扣15分；

(5)无故障超时记录，且故障平均修复时长较约定时效缩短50%及以上，加5分（本项满分封顶40分）。

2、质保期巡检履约（20分）

供应商需按约定完成定期巡检，提交正式巡检报告，未按要求执行按标准扣分，巡检成效良好可加分。

(1)线路巡检：每季度至少1次网络/电路线路专项巡检，未按周期执行每次扣8分，未提交书面巡检报告每次扣5分；

(2)设备/系统巡检：每半年至少1次硬件设备、软件系统全量巡检，未按周期执行每次扣10分，未提交问题整改方案每次扣5分；

(3)巡检中主动发现并解决潜在故障（非院方反馈），每1次加3分（本项满分封顶20分）；

(4)所有巡检记录、整改报告完整归档，可随时调阅，加2分（本项满分封顶20分）。

3、备品备件及维修保障（15分）

考核质保期内备品备件供应、维修配件质量，确保故障时可及时更换，保障系统/线路正常运行。

(1)易损设备（平板、手写笔、网络交换机等）、线路辅材备件按约定配齐，未配备扣10分，备件缺失影响故障修复每次扣8分；

(2)维修更换的配件为原厂正品/符合国标合格产品，使用非正品/不合格配件单次扣15分（本项直接为0分）；

(3)备件更换及时，未因备件调配导致故障修复超时，加3分（本项满分封顶15分）。

4、系统升级及线路维护服务（15分）

考核软件系统免费升级、漏洞修复，以及线路日常维护的履约情况，确保系统/线路长期稳定适配使用需求。

(1)软件系统漏洞修复24小时内响应、7个工作日内完成，功能升级按约定时效交付，未达标每次扣6分；

(2)院方合理的个性化功能需求，15个工作日内完成开发实现，未达标每次扣8分；

(3)线路维护中及时处理线路老化、接触不良等问题，未因维护不到位引发故障加4分；

(4)系统升级、线路维护后完成现场测试及使用培训，加3分（本项满分封顶15分）。

5、本地化售后团队服务（10分）

考核本地常驻售后团队的人员配置、专业能力及服务配合度，确保质保期内服务衔接顺畅。

(1)按约定配备至少2名专业技术人员（含1名线路维护人员），人员配置不达标扣8分，人员变动未提前7个工作日书面告知院方每次扣5分；

(2)售后人员具备对应专业资质（电工、弱电施工、系统运维等），无资质上岗扣10分（本项直接为0分）；

(3)院方技术咨询、操作指导需求，1小时内响应并解答，配合度良好、服务态度佳，加2分（本项满分封顶10分）。

（二）考核结果应用

1.季度考核结果

- （1）季度考核合格（≥80分）：继续履行质保义务，无履约整改要求；

- （2）季度考核不合格（＜80分）：供应商需在3个工作日内提交书面整改报告及整改时限，院方监督整改，整改完成后组织复评，复评仍不合格的，扣除合同总金额1%的质保金，并纳入供应商履约不良记录。

2.年度/质保期届满综合考核结果

- （1）综合考核合格（≥80分）：质保期履约完成，院方在5个工作日内无息支付剩余质保金；

- （2）综合考核不合格（＜80分）：（1）扣除剩余质保金的30%-50%（根据不合格严重程度核定）；（2）供应商需继续完成质保义务直至整改合格，整改费用由供应商自行承担；（3）考核结果作为院方后续同类项目合作的重要参考，情节严重的取消后续合作资格。

3.特殊情形考核处理

- 质保期内出现重大故障累计2次及以上、线路故障修复超时3次及以上，或因供应商服务不到位导致院方会议无法正常开展、造成经济损失的，直接判定质保期考核不合格，扣除全部质保金，并由供应商承担院方实际损失；

（三）考核执行说明

(1)考核依据：以本项目招标参数、合同约定、售后响应记录、巡检报告、故障处理台账、院方反馈记录等为正式考核依据；

(2)异议处理：供应商对考核结果有异议的，可在考核结果告知后2个工作日内向院方提交书面异议申请及相关证明材料，院方在3个工作日内复核并出具复核结果，复核结果为最终考核结果；

(3)台账管理：院方建立完整的质保期考核台账，记录每次考核的时间、指标、评分、整改情况等，归档留存，作为质保金支付的正式依据。